## Schedule & Planning
SCHEDULE PLANNING |  |  | PLAN |  |  | ACTUAL
Week # | Monday | Direct Hours | Cumulative Hours | Cumulative Planned Value | Direct Hours | Cumulative Hours | Cumulative Earned Value
1 | 2005-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2005-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2005-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 2005-01-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2005-01-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 2005-01-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2005-01-24 | 22 | 22 | 8 | 0 | 0 | 0
8 | 2005-01-31 | 17 | 39 | 14 | 6 | 6 | 2
9 | 2005-02-07 | 41 | 80 | 28 | 78 | 84 | 30
10 | 2005-02-14 | 16 | 96 | 33 | 18 | 102 | 35
11 | 2005-03-07 | 28 | 124 | 43 | 13 | 115 | 40
12 | 2005-03-14 | 74 | 198 | 68 | 52 | 167 | 58
13 | 2005-03-21 | 44 | 242 | 82 | 11 | 178 | 62
14 | 2005-03-28 | 44 | 286 | 98 | 98 | 276 | 94
15 | 2005-04-04 | 0 | 286 | 98 | 10 | 286 | 98
16 | 2005-04-11 | 0 | 286 | 100 | 0 | 286 | 100
17 | 2005-04-18 | 0 | 286 | 100 | 0 | 286 | 100
18 | 2005-04-25 | 0 | 286 | 100 | 0 | 286 | 100
19 | 2005-05-02 | 0 | 286 | 100 | 0 | 286 | 100
20 | 2005-05-09 | 0 | 286 | 100 | 0 | 286 | 100
TASK PLANNING |  |  | PLAN |  |  |  |  | ACTUAL
Task # | Name | Hours | Planned Value | Cumulative Hours | Cumulative Planned Value | Planned Day | Date | Earned Value | Cumulative Earned Value
1 | Student Email | 6 | 2.0979 | 6 | 2.0979 | 11 | 24 | 2.0979 | 2.0979
2 | Edit Student Mail | 6 | 2.0979 | 12 | 4.1958 | 11 | 24 | 2.0979 | 4.1958
3 | Confirmation Page (bug 31) | 2 | 0.6993 | 14 | 4.8951 | 11 | 48 | 0.6993 | 4.8951
4 | Student Form Submission | 8 | 2.7972 | 22 | 7.6923 | 11 | 26 | 2.7972 | 7.6923
5 | Create new student form | 5 | 1.7483 | 27 | 9.4406 | 17 | 27 | 1.7483 | 9.4406
6 | Employer Email Confirmation (bug 23) | 3 | 1.049 | 30 | 10.4895 | 17 | 44 | 1.049 | 10.4895
7 | Create department form | 5 | 1.7483 | 35 | 12.2378 | 17 | 26 | 1.7483 | 12.2378
8 | Retrieve partial forms (bug 12) | 4 | 1.3986 | 39 | 13.6364 | 17 | 26 | 1.3986 | 13.6364
9 | Display student form (bug 6) | 16 | 5.5944 | 55 | 19.2308 | 25 | 27 | 5.5944 | 19.2308
10 | Display previous evaluations | 5 | 1.7483 | 60 | 20.979 | 25 | 27 | 1.7483 | 20.979
11 | Database support for student forms | 6 | 2.0979 | 66 | 23.0769 | 25 | 22 | 2.0979 | 23.0769
12 | Deliver form to students | 4 | 1.3986 | 70 | 24.4755 | 25 | 25 | 1.3986 | 24.4755
13 | Department user login | 3 | 1.049 | 73 | 25.5245 | 25 | 28 | 1.049 | 25.5245
14 | Student Information not displayed (bug 50) | 4 | 1.3986 | 77 | 26.9231 | 29 | 31 | 1.3986 | 26.9231
15 | Error fields marked with askerik (bug 45) | 2 | 0.6993 | 79 | 27.6224 | 29 | 31 | 0.6993 | 27.6224
16 | Reverse 1 to 5 likart scales (bug 46) | 1 | 0.34965 | 80 | 27.972 | 29 | 31 | 0.34965 | 27.972
17 | Display Student Evals on same page (bug 43) | 4 | 1.3986 | 84 | 29.3706 | 34 | 31 | 1.3986 | 29.3706
18 | Show submit date on evals (bug 43) | 3 | 1.049 | 87 | 30.4196 | 34 | 31 | 1.049 | 30.4196
19 | Update date on saved (bug 55) | 3 | 1.049 | 90 | 31.4685 | 34 | 37 | 1.049 | 31.4685
20 | Fatal error displaying page (bug 51) | 4 | 1.3986 | 94 | 32.8671 | 34 | 36 | 1.3986 | 32.8671
21 | Designate Evals (bug 42) | 2 | 0.6993 | 96 | 33.5664 | 34 | 38 | 0.6993 | 33.5664
22 | Record email history (bug 48) | 5 | 1.7483 | 101 | 35.3147 | 42 | 40 | 1.7483 | 35.3147
23 | Form generation UI (bug 34) | 12 | 4.1958 | 113 | 39.5105 | 42 | 63 | 4.1958 | 39.5105
24 | Saved forms on employer not deleted (bug 11) | 5 | 1.7483 | 118 | 41.2587 | 42 | 63 | 1.7483 | 41.2587
25 | Form submission race condition (bug 29) | 6 | 2.0979 | 124 | 43.3566 | 42 | 64 | 2.0979 | 43.3566
26 | Jsp formatting problems (bug 7) | 6 | 2.0979 | 130 | 45.4545 | 45 | 47 | 2.0979 | 45.4545
27 | Likart placement (bug 32) | 4 | 1.3986 | 134 | 46.8531 | 45 | 48 | 1.3986 | 46.8531
28 | Cleanup employer form ui (bug 53) | 6 | 2.0979 | 140 | 48.951 | 45 | 48 | 2.0979 | 48.951
29 | No style sheet on login page (bug 52) | 2 | 0.6993 | 142 | 49.6503 | 45 | 57 | 0.6993 | 49.6503
30 | Folium does not start at root (bug 18) | 3 | 1.049 | 145 | 50.6993 | 45 | 46 | 1.049 | 50.6993
31 | Enhanced user logging (bug 54) | 8 | 2.7972 | 153 | 53.4965 | 45 | 59 | 2.7972 | 53.4965
32 | Department message editing (bug 9) | 6 | 2.0979 | 159 | 55.5944 | 45 | 59 | 2.0979 | 55.5944
33 | Support New Email Types (bug 49) | 6 | 2.0979 | 165 | 57.6923 | 45 | 59 | 2.0979 | 57.6923
34 | Student form needs employer fields (bug 33) | 5 | 1.7483 | 170 | 59.4406 | 49 | 46 | 1.7483 | 59.4406
35 | Highlight questions remaining (bug 37) | 3 | 1.049 | 173 | 60.4895 | 49 | 41 | 1.049 | 60.4895
36 | Highlight required fields (bug 44) | 3 | 1.049 | 176 | 61.5385 | 49 | 50 | 1.049 | 61.5385
37 | Check off forms (bug 13) | 4 | 1.3986 | 180 | 62.9371 | 49 | 63 | 1.3986 | 62.9371
39 | Expand view search capability (bug 35) | 8 | 2.7972 | 188 | 65.7343 | 49 | 48 | 2.7972 | 65.7343
40 | Clarify submitted forms (bug 36) | 4 | 1.3986 | 192 | 67.1329 | 49 | 46 | 1.3986 | 67.1329
41 | Allow administrators to view student forms (bug 41) | 6 | 2.0979 | 198 | 69.2308 | 49 | 52 | 2.0979 | 69.2308
42 | Change two forms into one form (bug 69) | 8 | 2.7972 | 206 | 72.028 | 53 | 63 | 2.7972 | 72.028
42 | Add logout feature for students (bug 77) | 1 | 0.34965 | 207 | 72.3776 | 53 | 63 | 0.34965 | 72.3776
43 | Standardize all UI tables (bug 72) | 4 | 1.3986 | 211 | 73.7762 | 53 | 62 | 1.3986 | 73.7762
44 | Display email logging (bug 56) | 0 | 0 | 211 | 73.7762 | 53 | 62 | 0 | 73.7762
45 | Email when a form is rejected (bug 70) | 3 | 1.049 | 214 | 74.8252 | 53 | 59 | 1.049 | 74.8252
46 | Basic reporting functionality (bug 73) | 9 | 3.1469 | 223 | 77.972 | 53 | 64 | 3.1469 | 77.972
47 | Disable level of opp. If likart 1 (bug 78) | 1 | 0.34965 | 224 | 78.3217 | 53 | 63 | 0.34965 | 78.3217
48 | Admin UI for accepting student co-op info (bug 64) | 3 | 1.049 | 227 | 79.3706 | 53 | 63 | 1.049 | 79.3706
49 | Sortable columns in table listings (bug 65) | 3 | 1.049 | 230 | 80.4196 | 53 | 63 | 1.049 | 80.4196
50 | Search enhancements (bug 68) | 4 | 1.3986 | 234 | 81.8182 | 53 | 64 | 1.3986 | 81.8182
51 | Integration of employer and student side (bug 71) | 3 | 1.049 | 237 | 82.8671 | 57 | 59 | 1.049 | 82.8671
52 | Race condition in email services bean (bug 30) | 2 | 0.6993 | 239 | 83.5664 | 57 | 26 | 0.6993 | 83.5664
53 | Refactor existing HTML code (bug 58) | 2 | 0.6993 | 241 | 84.2657 | 57 | 47 | 0.6993 | 84.2657
54 | Employer Email Wording (bug 16) | 1 | 0.34965 | 242 | 84.6154 | 57 | 24 | 0.34965 | 84.6154
55 | Retrieve current user (bug 26) | 2 | 0.6993 | 244 | 85.3147 | 61 | 25 | 0.6993 | 85.3147
56 | Student should see employer progress (bug 74) | 3 | 1.049 | 247 | 86.3636 | 61 | 54 | 1.049 | 86.3636
57 | Student login page (bug 3) | 5 | 1.7483 | 252 | 88.1119 | 61 | 24 | 1.7483 | 88.1119
58 | Store student forms (20) | 4 | 1.3986 | 256 | 89.5105 | 63 | 26 | 1.3986 | 89.5105
59 | Student email confirmation (bug 24) | 2 | 0.6993 | 258 | 90.2098 | 63 | 27 | 0.6993 | 90.2098
60 | Get student co-op information (bug 63) | 3 | 1.049 | 261 | 91.2587 | 63 | 46 | 1.049 | 91.2587
61 | Student modify co-op information (bug 62) | 3 | 1.049 | 264 | 92.3077 | 63 | 46 | 1.049 | 92.3077
62 | Double likart should have third column (bug 89) | 4 | 1.3986 | 268 | 93.7063 | 63 | 64 | 1.3986 | 93.7063
63 | UI formatting bugs (bug 83) | 8 | 2.7972 | 276 | 96.5035 | 63 | 64 | 2.7972 | 96.5035
64 | Finalize email templates (bug 87) | 2 | 0.6993 | 278 | 97.2028 | 63 | 65 | 0.6993 | 97.2028
65 | Update online user manual (bug 84) | 8 | 2.7972 | 286 | 100 | 63 | 65 | 2.7972 | 100
| Totals | 286 | 100 | 286 | 100 |  |  | 100 | 100
* The date should be given in #day of the project it was completed. Reference dates for iterations are listed below
Day 1 | 2005-01-10 | Iteration 1
Day 25 | 2005-02-04
Day 28 | 2005-02-07 | Iteration 2
Day 45 | 2005-02-25
break
Day 46 | 2005-03-07 | Iteration 3
Day 63 | 2005-03-25