## Sheet1
Milestones | Estimated Completetion Date | 2006-12-22 | 2007-01-18 | 2007-01-25 | 2007-02-01 | 2007-02-08 | 2007-02-15 | 2007-02-22 | 2007-03-01 | 2007-03-08 | 2007-03-15 | 2007-03-22 | 2007-03-29 | 2007-04-05 | 2007-04-12 | 2007-04-19 | 2007-04-26 | 2007-05-03 | 2007-05-10 | 2007-05-17 | 2007-05-24 | Actual Compleation Date
Project Planning Milestone | 2006-12-22 | 2006-12-22 | 2006-12-22 | 2006-12-22 | 2006-12-22 | 2006-12-22 | 2006-12-22 | 2006-12-22 | 2006-12-22 | 2006-12-22 | 2006-12-22 | 2006-12-22 | 2006-12-22 | 2006-12-22 | 2006-12-22 | 2006-12-22 | 2006-12-22 | 2006-12-22 | 2006-12-22 | 2006-12-22 | 2006-12-22 | 2006-12-22
Requirments Sign Off Milestone | 2007-01-18 | 2007-01-18 | 2007-01-18 | 2007-01-25 | 2007-01-25 | 2007-01-25 | 2007-01-25 | 2007-01-25 | 2007-01-25 | 2007-01-25 | 2007-01-25 | 2007-01-25 | 2007-01-25 | 2007-01-25 | 2007-01-25 | 2007-01-25 | 2007-01-25 | 2007-01-25 | 2007-01-25 | 2007-01-25 | 2007-01-25
Design Milestone | 2007-02-01 | 2007-02-01 | 2007-02-01 | 2007-02-08 | 2007-02-08 | 2007-02-08 | 2007-02-08 | 2007-02-08 | 2007-02-08 | 2007-02-08 | 2007-02-08 | 2007-02-08 | 2007-02-08 | 2007-02-08 | 2007-02-08 | 2007-02-08 | 2007-02-08 | 2007-02-08 | 2007-02-08 | 2007-02-08 | 2007-02-08
Acc. Testing Sign Off Milestone | 2007-02-08 | 2007-02-08 | 2007-02-08 | 2007-02-15 | 2007-02-15 | 2007-02-15 | 2007-02-15 | 2007-02-15 | 2007-02-15 | 2007-02-15 | 2007-02-15 | 2007-02-15 | 2007-02-15 | 2007-02-15 | 2007-02-15 | 2007-02-15 | 2007-02-15 | 2007-02-15 | 2007-02-15 | 2007-02-15 | 2007-02-15
Implementation Inc. #1 Milstone | 2007-02-22 | 2007-02-22 | 2007-02-22 | 2007-03-01 | 2007-03-01 | 2007-03-01 | 2007-03-01 | 2007-03-01 | 2007-03-01 | 2007-03-01 | 2007-03-01 | 2007-03-01 | 2007-03-01 | 2007-03-01 | 2007-03-01 | 2007-03-01 | 2007-03-01 | 2007-03-01 | 2007-03-01 | 2007-03-01 | 2007-03-01
Implementation Inc. #2 Milstone | 2007-03-22 | 2007-03-22 | 2007-03-22 | 2007-03-29 | 2007-03-29 | 2007-03-29 | 2007-03-29 | 2007-03-29 | 2007-03-29 | 2007-03-29 | 2007-03-29 | 2007-03-29 | 2007-03-29 | 2007-03-29 | 2007-03-29 | 2007-03-29 | 2007-03-29 | 2007-03-29 | 2007-03-29 | 2007-03-29 | 2007-03-29
Implementation Inc. #3 Milstone | 2007-04-05 | 2007-04-05 | 2007-04-05 | 2007-04-12 | 2007-04-12 | 2007-04-12 | 2007-04-12 | 2007-04-12 | 2007-04-12 | 2007-04-12 | 2007-04-12 | 2007-04-12 | 2007-04-12 | 2007-04-12 | 2007-04-12 | 2007-04-12 | 2007-04-12 | 2007-04-12 | 2007-04-12 | 2007-04-12 | 2007-04-12
Verification Milestone | 2007-04-26 | 2007-04-26 | 2007-04-26 | 2007-05-03 | 2007-05-03 | 2007-05-03 | 2007-05-03 | 2007-05-03 | 2007-05-03 | 2007-05-03 | 2007-05-03 | 2007-05-03 | 2007-05-03 | 2007-05-03 | 2007-05-03 | 2007-05-03 | 2007-05-03 | 2007-05-03 | 2007-05-03 | 2007-05-03 | 2007-05-03
Acceptance Testing Milestone | 2007-05-10 | 2007-05-10 | 2007-05-10 | 2007-05-17 | 2007-05-17 | 2007-05-17 | 2007-05-17 | 2007-05-17 | 2007-05-17 | 2007-05-17 | 2007-05-17 | 2007-05-17 | 2007-05-17 | 2007-05-17 | 2007-05-17 | 2007-05-17 | 2007-05-17 | 2007-05-17 | 2007-05-17 | 2007-05-17 | 2007-05-17