## Sheet1
Milestone | Original Plan Date | Actual Dates
Nokia IDE connects to the Internet | 2006-01-18 | 2006-01-18 | 2006-01-18 | 2006-01-18
Sign off on UI Prototype | 2006-02-07 | 2006-02-07 | 2006-02-07 | 2006-02-07 | 2006-02-07 | 2006-02-07
MapPoint.NET proof of concept on server | 2006-02-17 | 2006-02-17 | 2006-02-17 | 2006-02-17 | 2006-02-17 | 2006-02-17 | 2006-02-17 | 2006-02-17
Create and review all test plans | 2006-02-23 | 2006-02-23 | 2006-02-23 | 2006-02-23 | 2006-02-23 | 2006-02-22 | 2006-02-22 | 2006-03-16 | 2006-03-16 | 2006-03-16 | 2006-03-20 | 2006-03-20
Construct components & conduct unit tests | 2006-03-24 | 2006-03-24 | 2006-03-24 | 2006-03-24 | 2006-03-24 | 2006-03-22 | 2006-03-22 | 2006-04-13 | 2006-04-13 | 2006-04-13 | 2006-04-18 | 2006-04-21 | 2006-04-25 | 2006-04-28 | 2006-04-28 | 2006-05-01 | 2006-05-02 | 2006-05-04 | 2006-05-04
Sign off on application | 2006-04-19 | 2006-04-19 | 2006-04-19 | 2006-04-19 | 2006-04-19 | 2006-04-18 | 2006-04-18 | 2006-05-09 | 2006-05-09 | 2006-05-09 | 2006-05-12 | 2006-05-15 | 2006-05-17 | 2006-05-22 | 2006-05-22 | 2006-05-23 | 2006-05-24 | 2006-05-26 | 2006-05-12
Reporting Date |  | 2006-01-10 | 2006-01-17 | 2006-01-24 | 2006-01-31 | 2006-02-07 | 2006-02-14 | 2006-02-21 | 2006-02-28 | 2006-03-07 | 2006-03-14 | 2006-03-21 | 2006-03-28 | 2006-04-04 | 2006-04-11 | 2006-04-18 | 2006-04-25 | 2006-05-02 | 2006-05-09