## Slippage Chart
Project Deliverable | Due Date | Delivered | Days Overdue
Project Synopsis | 2007-12-09 | 2007-12-12 | 3
Project Plan | 2007-12-23 | 2007-12-25 | 2
Software Requirements & Specification | 2008-02-05 | 2008-02-14 | 9
Acceptance Test Plan | 2008-02-19 | 2008-03-14 | 24
Product Release 1 | 2008-03-18 | 2008-03-18 | 0
Product Release 2 - Design | 2008-03-20 | 2008-03-20 | 0
Product Release 2 | 2008-03-28 | 2008-04-06 | 9
Product Release 3 | 2008-04-12 | 2008-04-17 | 5
Product Release Beta | 2008-05-01 | 2008-05-04 | 3
Product Release Final | 2008-05-08